## wbs
Project | 음성 인식 프로젝트 2팀 |  |  |  |  | 김석호 |  | 프로젝트 진행 시
팀장 | 김석호 |  |  |  |  | 석지원 |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 석지원, 이지훈 |  |  |  |  | 이지훈 |  | 프로젝트 진행 전
Version | v1.0 |  |  |  |  | 팀원 D
Issued date | 2025-05-15 |  |  |  |  | 팀원 전부
Work Break-down Structure | [8 empty] | 5월 |  |  |  |  | 6월
[9 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 프로젝트 기획
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획서 작성 | 팀원 | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 01. 프로젝트_계획서(안)
|  |  | 1.1.2 | 결과보고서 작성 | 팀원 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 프로젝트 결과 보고서
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1 | 프로젝트 일지 작성 | 석지원 | 매주 금요일 일지 작성 |  | 02. [음성인식_2팀] 00월00주차_프로젝트일지
2.0.0. 사전 연구 조사 및 분석
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1 | 기존 음성기반 설문 조사 | 김석호 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 노션 프로젝트
|  |  | 2.1.2 | TTS(음성 합성) + STT(음성인식) 모델 조사 | 김석호 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 노션 프로젝트
|  |  | 2.1.3 | API 조사 | 김석호 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 노션 프로젝트
|  |  | 2.1.4 | Svelte 프론트엔드 조사 | 이지훈 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 노션 프로젝트
|  |  | 2.1.5 | 보이스 커스터 마이즈 조사 | 석지원 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 노션 프로젝트
|  |  | 2.1.6 | http 사용 시 고려 사항 조사 | 김석호 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 노션 프로젝트
| 2.2.0. | 설계
|  |  | 2.2.1 | gTTS+ Whisper(STT) 모델 설계 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 2.2.2 | API 설계 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 2.2.3 | Svelte 적용 설계 : 설문 페이지 + 결과페이지 | 이지훈 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 2.2.4 | 설문 진행 단계 시나리오 작업 | 팀원 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 2.2.5 | 보이스 커스터 마이즈 : Zonos 모델 설계 | 석지원 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 2.2.6 | Git 팀 협업 코드 공유 | 팀원 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | Github
3.0.0. 모델 구현
| 3.1.0. | 모델 구현
|  |  | 3.1.1 | Svelte프론트엔드 + FastAPI 백엔드 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Github
|  |  | 3.1.2 | STT(음성 인식) 코드 및 마이크 테스트 | 팀원 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Github
|  |  | 3.1.3 | 설문 결과 → .csv 파일로 저장 | 이지훈 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Github
|  |  | 3.1.4 | 시나리오 작업 (설문 수정 로직 작업) | 팀원 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Github
|  |  | 3.1.5 | 설문 결과 페이지 작업(svelte-kit) | 이지훈 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | Github
|  |  | 3.1.6 | 보이스 커스터마이즈 : Zonos-TTS | 석지원 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | Github
|  |  | 3.1.7 | http에서 https으로 환경 변경 | 김석호 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Github
4.0.0. 실험 및 결과
| 4.1.0. | 발표
|  |  | 4.1.1 | 1차 진행사항 발표 | 김석호 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 노션 프로젝트 [발표] - [1차 진행 사항] 페이지
|  |  | 4.1.2 | 2차 진행사항 발표 | 김석호 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 노션 프로젝트 [발표] - [2차 진행 사항] 페이지
|  |  | 4.1.3 | 3차 진행 사항 발표 | 김석호 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 노션 프로젝트 [발표] - [3차 진행 사항] 페이지
|  |  | 4.1.4 | 4차 진행 사항 발표 | 김석호 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 노션 프로젝트 [발표] - [4차 진행 사항] 페이지
|  |  | 4.1.5 | 최종 보고서(PPT) 발표 | 김석호 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 노션 프로젝트 [발표] - [최종보고서(발표 ppt)] 페이지
| 4.2.0. | 실험
|  |  | 4.2.1 | UI/UX 개선 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Github
|  |  | 4.2.2 | gTTS+ Whisper(STT) 모델 실험 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Github
|  |  | 4.2.3 | Svelte프론트엔드 + FastAPI 백엔드 실험 | 김석호 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Github
|  |  | 4.2.4 | 연령별 TTS 보이스 커스터 마이즈 실험 | 석지원 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Github
|  |  | 4.2.5 | 실시간 설문 오류 및 예외 처리 | 팀원 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | Github
| 4.3.0. | 최종 점검 및 정리
|  |  | 4.2.1 | 코드 리팩토리 및 주석/문서 정리 | 팀원 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | Github
|  |  | 4.2.2 | 통합 테스트(시나리오, 예외 등) | 팀원 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | Github
|  |  | 4.2.3 | Git 팁 협업 코드 정리 | 이지훈 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | Github